МОУ «Артинская средняя  общеобразовательная школа №6»

План методической работы по подготовке к введению ФГОС НОО

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

1. выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС,

2. создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО,

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

| № | Содержание деятельности | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Разработка плана мониторинга | ноябрь 2011г. | Худякова И.Г. Трубина В.П. |
| 2 | Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | январь | Зам.руков.по УР |
| 3 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | ноябрь 2011г. | Зам.руков.по УР |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС | январь | Зам.руков.по УР |
| 5 | Организация работы по разработке стартовой диагностики для первоклассников | ноябрь 2011г. | Зам.руков.по УР |
|  | Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов |  |  |
| 1 | Организация работы координационного совета по введению ФГОС НОО | сентябрь 2011г. | Директор ОУ |
| 2 | Собеседование с руководителями ШМО о приоритетных направлениях деятельности МО по подготовке к введению ФГОС | сентябрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
| 3 | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО | сентябрь 2010г. | Директор ОУ |
|  | Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |
| 1 | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов. Везде – государственный образовательный стандарт заменить на Федеральный государственный образовательный стандарт) | ноябрь 2010г. | Директор ОУ |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
| 3 | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: |  |  |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО | сентябрь 2011г. | Директор ОУ |
|  | О разработке образовательной программы на 2010-2015уч. год | ноябрь 2010г. | Директор ОУ |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2010-2015 уч. год | март 2011г. | Директор ОУ |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика | сентябрь 2011г. | Директор ОУ |
|  | Об утверждении учебного плана | сентябрь 2011г. | Директор ОУ |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | ноябрь 2011г. | Директор ОУ |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК | сентябрь 2011г. | Директор ОУ |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО | сентябрь 2010г. | Директор ОУ |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования | сентябрь 2010г. | Директор ОУ |
| 4 | Организация работы проектных групп по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | сентябрь-февраль 2010г. | Директор ОУ |
| 6 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | сентябрь-декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | сентябрь-ноябрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | пояснительная записка; | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | учебный план начального общего образования (1-4 классы) | январь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | программа коррекционной работы | декабрь 2010г. | Зам.руков.по КР |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | ноябрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | - Модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | декабрь 2010г. | Зам.руков.по ВР |
| 2 | Организация работы проектной группы по разработке Положения о рабочей программе по предмету | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР, ВР |
| 3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР, ВР |
|  | Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС |  |  |
| 1 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов | сентябрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
| 2 | Проведение методических совещаний, семинаров с педколлективом: | сентябрь 2010г. –апрель 2011г. | Зам.руков.по УР,ВР |
|  | ФГОС как система обязательных требований | сентябрь 2010г. | Зам.руков.по УР,ВР |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы | октябрь 2010г | Зам. по УР |
|  | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений: новый порядок аттестации педагогических и руководящих работников (Тест) | сентябрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | Рабочая программа учителя: как нормативный документ в педагогической практике учителя | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России | январь 2011г. | Зам.руков.по ВР |
|  | Программа формирования УУД | ноябрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | ФГОС: внеурочная деятельность важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. | декабрь 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО и классных руководителей |  |  |
|  | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС | январь 2011г. | Зам.руков.по ВР |
|  | Психолого-педагогическая технология развития ценностных ориентаций у детей и подростков | декабрь 2010г. | Зам.руков.по ВР |
|  | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | декабрь 2010г. | Зам.руков.по ВР |
|  | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей начальных классов |  |  |
|  | Духовно-нравственное воспитание в региональном культурно-образовательном пространстве в аспекте преемственности дошкольного и начального образования | декабрь 2010г. | Зам.руков.по ВР |
|  | Об интеграции общего и дополнительного образования по духовно – нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения ФГОС в начальной школе | январь 2011г. | Зам.руков.по ВР |
|  | Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека | февраль 2011г. | Зам.руков.по ВР |
| 3 | Подготовка и проведение педсоветов: |  |  |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов по освоению основной образовательной программы | ноябрь 2010г. | Зам.руков.по УР,ВР |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы | март 2011г. | Зам.руков.по УР,ВР |
| 4 | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: | февраль, 2011г | Зам. по УР, ВР |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | февраль 2011г. | Зам.руков.по УР,ВР |
|  | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении | декабрь 2011г. | Зам.руков.по УР, ВР |
| 5 | Организация работы по самообразованию педагогов | сентябрь, 2010г. | Зам. по УР |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | ноябрь, 2010г. | Зам.руков.по УР |
|  | Творческие отчеты по самообразованию педагогов ( в рамках проведения методической недели) | апрель, 2011г. | Зам.руков.по УР |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ                                                                                         Директор школы _______________ /Дудин А.М../                                         «20» ноября 2010г.                              Приказ № 143